Приложение к решению

Совета народных депутатов

городского поселения - город Семилуки

от _______________ № ______

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – город Семилуки семилукского муниципального района Воронежской области на 2024-2028 годы

Генеральный директор ООО «ГИП»					В.Л. Морозова

Главный инженер проекта						Е.А. Комкина

Воронеж  2024 г.

Содержание:

1. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области на 2024-2028 годы	3

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры	5

2.1. Социальное развитие города городского поселения - город Семилуки	5

2.2. Характеристика текущего состояния учреждений образования	8

2.3. Характеристика текущего состояния учреждений здравоохранения	11

2.4. Характеристика текущего состояния учреждений физической культуры и спорта	12

2.5. Характеристика текущего состояния учреждений культуры	14

2.6. Сложившийся уровень обеспеченности населения городского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры	15

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения	16

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы	19

5. Целевые индикаторы программы	21

6. Оценка эффективности мероприятий программы	22

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.	23

# 1. Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области на 2024-2028 годы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области на 2024-2028 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; - Схема территориального планирования Семилукского муниципального района (утвержденные Решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области от 24.11.2011 г. № 291 (с изм. от 20.12.2023 г. № 36)); - Генеральный план городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области, утвержденный Решением Совета народных депутатов городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области № 8 от 13.05.2010 г. (с изменениями от 30.09.2022 г. № 106) (далее Генеральный план); - Региональные нормативы градостроительного проектирования Воронежской области (утвержденные Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 г. № 45-01-04/115 (в редакции изменений от 13.07.2023 г. № 45-01-04/637 (далее региональные нормативы); - Местные нормативы градостроительного проектирования Семилукского муниципального района Воронежской области (утвержденные Решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области от 21.06.2022 г. № 199) (далее районные нормативы); - Местные нормативы градостроительного проектирования городского поселения – город Семилуки (утвержденные Решением Совета народных депутатов городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области от 25.02.2022 г. № 81) (далее местные нормативы). |
| Заказчик программы: | Администрация городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области (г. Семилуки, ул. Ленина, д.11) |
| Разработчик программы: | ООО «ГИП» (г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 58А, этаж 9) |
| Цель программы: | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения - город Семилуки в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры городского поселения. |
| Задачи программы: | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского поселения - город Семилуки. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского поселения - город Семилуки для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения - город Семилуки в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения. Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского поселения - город Семилуки услугами в областях: образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта. Достижение нормативного уровня территориальной доступности образования, здравоохранения, культуры и спорта. Эффективность использования финансовых средств различных источников финансирования. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство новых и реконструкция существующих, ввод в эксплуатацию объектов образования, физической культуры и спорта, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности. |
| Сроки реализации программы: | Срок реализации Программы с 2024 по 2028 годы включительно (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования программы | Прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретной суммы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

# 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## 2.1. Социальное развитие города городского поселения - город Семилуки

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития городского поселения - город Семилуки. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городском поселении - город Семилуки.

Городское поселение – город Семилуки – административный центр  Семилукского муниципального района Воронежской области, расположен на правом берегу р. Дон в непосредственной близости от областного центра г. Воронеж.

По южной границе городского поселения проходит автомагистраль федерального значения Р-298 «Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий». По территории города с востока на запад проходит железная дорога «Касторная - Воронеж» («Курск – Воронеж»). Вдоль восточной границы городского поселения с севера на юг протекает р. Дон.

Образование поселения относится к 20-м годам прошлого столетия, когда на базе залежей высококачественных огнеупорных глин был построен огнеупорный завод с жилым поселком при нем. В 1954 году рабочему поселку был определен статус – города Семилуки районного подчинения.

Выгодное экономико-географическое положение, накопленный экономико-производственный потенциал, оптимальное сочетание природно-климатических и ландшафтных факторов – создают благоприятные возможности для дальнейшего градостроительного развития поселения.

В состав городского поселения – город Семилуки входит один населенный пункт.

Городское поселение – город Семилуки располагается в юго-восточной части Семилукского муниципального района. На севере городское поселение – город Семилуки граничит с Семилукским сельским поселением, на востоке с городским округом – город Воронеж, на юге с Девицким сельским поселением.

С запада на восток территорию городского поселения – город Семилуки пересекает река Девица.

Въезд на территорию города с юга осуществляется по автомобильной дороге регионального значения: 20 ОП РЗ Н 36-28 «Подъезд к г. Семилуки от автомобильной дороги А-144 «Курск - Воронеж - Борисоглебск».  Въезд на территорию с запада осуществляется по автомобильной дороге регионального значения: 20 ОП РЗ К В46-0 «Обход г. Воронежа».

Распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 г. № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Общая площадь городского поселения – город Семилуки составляет 1604 га, в том числе площадь населенных пунктов – 1604 га. Численность населения по данным на 01.01.2023 года составила 27948 человек.

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими, она выступает важнейшей в сбалансированном развитии городского поселения – город Семилуки.

Динамика численности населения городского поселения – город Семилуки, чел.

| Наименование показателей | на 01.01.2019г. | на 01.01.2020г. | на 01.01.2021г. | на 01.01.2022г. | на 01.01.2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 27036 | 27050 | 27139 | 27158 | 27948 |
| Естественный прирост населения | -103 | -100 | -247 | -327 | -181 |
| родилось | 257 | 250 | 230 | 252 | 220 |
| умерло | 360 | 350 | 477 | 579 | 401 |
| Механический прирост | +346 | +200 | +349 | +349 | +971 |
| прибыло | 1173 | 900 | 1012 | 945 | 1574 |
| убыло | 827 | 700 | 663 | 596 | 603 |

Динамика численности населения характеризуется общим его увеличением при отрицательном естественном воспроизводстве.

С каждым годом количество родившихся сокращается.

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод о том, что демографическая ситуация в поселении является непростой, и в целом подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низких показателях рождаемости).

Динамика естественного прироста населения характеризуется стабильно отрицательными показателями, а механический прирост - положительными.

На фоне относительно стабильного оттока населения имеет место приток населения, превышающий в 1,5 раза выбывающее население, то есть за счет миграционного притока численность городского поселения остается стабильной.

Возрастная структура населения по состоянию на 01.01.2024г.

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2024 г. составила 17,0%.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 26,0%.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 57,0% за 2022 г.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю населения моложе трудоспособного возраста в среднем в 1,3 раза, что представляет собой угрозу сокращения в будущем численности населения.

Положительным фактором в возрастной структуре является относительно стабильная численность населения в трудоспособном возрасте, что объясняется миграционным притоком.

Необходимо проведение активной стимулирующей демографической и миграционной политики, способной сократить снижение численности населения и создать предпосылки для стабилизации и дальнейшего его роста, а также для сохранения демографического потенциала территории городского поселения.

## 2.2. Характеристика текущего состояния учреждений образования

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Образовательная сеть городского поселения городского поселения – город Семилуки представлена:

- девятью учреждениями дошкольного образования;

- тремя дневными и одним вечерним общеобразовательным учреждением;

- двумя профессиональным учебным заведением.

Состояние зданий удовлетворительное.

Одним из условий успешности социально-экономического развития городского поселения – город Семилуки и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина.

Характеристика существующих учреждений образования по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Год постройки | Адрес | Нормативная емкость в одну смену (мест) | Фактическая вместимость (мест) | Численность преподавателей, чел. | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКДОУ Детский сад №2 «Ласточка» общеразвивающего вида, корпус №1 | мест | 1957 | г.Семилуки, ул.Ленина, д.12 | 105 | 102 | 18 | спец. |
|  | МКДОУ Детский сад №2 «Ласточка» общеразвивающего вида, корпус №2 | мест | 1970 (реконстр. 2013г.) | г.Семилуки, ул. 9 января, д.20 | 65 | 61 |  | спец. |
|  | МКДОУ Детский сад №3 «Солнышко» общеразвивающего вида | мест | 1975 | г.Семилуки, ул. Гагарина, д.40 | 105 | 144 | 15 | спец. |
|  | МКДОУ Детский сад №4 «Теремок» общеразвивающего вида, корпус №1 | мест | 1964 | г.Семилуки, ул.Крупской, д.33 | 95 | 119 | 18 | спец. |
|  | МКДОУ Детский сад №4 «Теремок» общеразвивающего вида, корпус №2 | мест | 1964 | г.Семилуки, ул.Крупской, д.33 | 75 | 115 |  | спец. |
|  | МКДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №5 «Дельфин» | мест | 1985 | г.Семилуки, ул.Чапаева, д.60-а | 228 | 323 | 27 | спец. |
|  | МКДОУ Детский сад «Сказка» | мест | 2008 | г. Семилуки, ул. Газовая, д.12 | 75 | 86 | 5 | спец. |
|  | МКДОУ Детский сад №1 «Умка» | мест | 2014 | г.Семилуки, ул.Курская, д.44 | 120 | 207 | 20 | спец. |
|  | МКДОУ детский сад «Семицветик» | мест | 2019 | г. Семилуки, ул.25 лет Октября, д.142 | 220 | 264 | 27 | спец. |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКОУ Семилукская основная общеобразовательная школа №2 | мест | 1960 | г.Семилуки, пер.Башкирцева, д.8 | 80 | 162 | 11 | спец. |
|  | МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов | мест | 1929 | г.Семилуки, ул.Гагарина, д.27, ул.Газовая, д.1 | 900/150 | 2108/148 | 106 | спец. |
|  | МКОУ «Семилукская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» | мест | 1965 | г.Семилуки, ул.25 лет Октября, д.106 | 80/625 | 106/1150 | 57 | спец. |
|  | МКОУ «Семилукская средняя общеобразовательная школа №2 им. Н.Д. Рязанцева» | мест |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» | мест | 1950 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.24 | 924/1500 | 417/335 | - | спец. |
|  |  | мест |  | г. Семилуки, ул.Чапаева, д.62 |  |  |  |  |
|  | Казенное общеобразовательное учреждение Воронежской области «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | мест | 1959 | г. Семилуки, ул. Крупской, д.32 | 120 | 104 | 41 | спец. |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ ДО «Семилукский районный Дворец детского творчества» | мест | 1982 | г. Семилуки, ул.Дзержинского, д.10 | 500 | 925 (100+10+15) | 15 | присп. |
|  | МКУ ДО «Семилукская детская школа искусств Семилукского муниципального района Воронежской области» | мест |  |  |  |  | 15 |  |
|  | МКУ ДО «Станция юных техников» | мест |  |  |  |  | 2 |  |
|  | МКУ ДО «Семилукская спортивная школа» | мест | 1997 | г.Семилуки, ул.Транспортная, д.16 | 50 | 420 | 10 | спец. |
|  | МКУ ДО «Семилукская спортивная школа единоборств» | мест | 1960 | г.Семилуки, пер.Крупской, д.3 | 50 | 60 | 5 | присп. |
|  | МКУ ДО Семилукская ДЮСШЕ, спортивный зал | мест | 1980 | г. Семилуки, ул. Железнодорожная, д.56 | 30 | 30 | - | Не проводятся зантяия |
| Объекты социального обеспечения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | мест | 1948 | г.Семилуки, ул. 9 Января, д.20 | 20 | 20 | 28 | спец. |

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития экономики.

Доля детей  в возрасте от 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования, составляет  100%.

Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей.

Помимо этого, несмотря на положительные тенденции, существуют проблемы, сформировавшиеся за последние годы и сдерживающие дальнейшее развитие сферы образования:

- недостаточное количество мест в общеобразовательных учреждениях;

- несоответствие темпов обновления материально-технической базы образовательных учреждений требованиям к реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

В период реализации программы необходимость повышения эффективности всех мероприятий, проводимых в сферах образования, воспитания и молодежной политики, определяют демографические тенденции.

## 2.3. Характеристика текущего состояния учреждений здравоохранения

Система здравоохранения – один из видов социальной сферы городского поселения – город Семилуки, функциональная деятельность которой не ограничивается обслуживанием населения только данного муниципального образования, а распространяется и на Семилукский муниципальный район. Ввиду этого следует прогнозировать многие направления её перспективной сети потребителей данного вида услуг в лице многих сельских поселений района, прилегающих к городскому поселению. В первую очередь это относится к БУЗ ВО «Семилукская центральная районная больница имени А.В. Гончарова».

Медицинские силы и средства Семилукской центральной районной больницы позволят осуществлять медицинскую помощь и обслуживание нескольким тысячам новых жителей. Актуальным на текущий момент является развитие медико-профилактических технологий. Состояние здоровья человека во многом зависит от того образа жизни, который он ведёт. Поэтому вместе с развитием здравоохранения необходимо поддерживать стандарты ведения здорового образа жизни.  В современных условиях осуществление комплексной компьютеризации лечебно-профилактических учреждений, внедрение медицинских информационных систем, автоматизация всех этапов медико-технологического процесса является требованием времени. Использование медицинских информационных технологий  позволит повысить уровень организации лечебно-диагностического процесса, наладить систему контроля за работой учреждения, позволит обеспечить мониторинг качества оказания медицинской помощи, а также создать более комфортные условия для пациентов, значительно сократив время ожидания в очереди.

Характеристика существующих учреждений здравоохранения по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Год пост-ройки | Адрес | Проектная мощность | Фактиче-ская загрузка | Кол-во врачей | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стационар с круглосуточным пребыванием | койко-мест | 1975 | г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.136 | 264 | 264 | 54 | спец. |
|  | Дневной стационар | койко-мест |  |  | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Поликлиника | пос/см |  |  | 600 | 600 | 82 |  |
|  | Станция скорой медицинской помощи | Кол-во машин/ вызов на чел./год |  |  | 7/0,32 | 7/0,318 | 7/0,318 |  |
|  | ФАП | пос/см | 1986 | п.Новый, г.Семилуки, ул.Молодежная, д.13 | 14 | 14 | 14 | спец. |
|  | Медицинский центр «Инвитро» | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, # 132 | - | - | - | спец. |
|  | Медицинский центр «Морское здоровье» | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, зд. 134/3 | - | - | - | присп. |
|  | Медицинский центр «Ваше здоровье» | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, ул. Чапаева, 29/1 | - | - | - | присп. |
|  | Стоматологическая клиника | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, ул. Дзержинского, 11 | - | - | - | присп. |
|  | Стоматологическая клиника «МастерДент» | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, ул. Гагарина, 37 | - | - | - | присп. |
|  | Стоматологический кабинет «Аристо» | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, # ул. Транспортная, 14 | - | - | - | присп. |
|  | Стоматология «Смайл» | Кол-во посещений в смену | - | г. Семилуки, # ул. ​Транспортная, 14/5 | - | - | - | присп. |
|  | Аптеки и аптечные пункты | Кол-во | - | г. Семилуки | - | 25 | - | присп. |

В результате анализа п. 2.3. выявлено следующее:

- отдельные корпусы БУЗ ВО «Семилукской центральной районной больницы имени А.В. Гончарова» и ФАП имеют большой процент износа и требуют капитального ремонта.

## 2.4. Характеристика текущего состояния учреждений физической культуры и спорта

В настоящее время доля населения от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в городском поселении достаточно низкая.

В соответствии с данными паспорта городского поселения – город Семилуки на 01.01.2023 г. на территории поселения общая площадь плоскостных спортивных сооружений составляет – 20746 кв.м., количество спортивных залов – 18, занимаемая площадь – 5770 кв.м.

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры и материально-технической базы. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования.

Основными проблемами в области физической культуры и спорта в городском поселении – город Семилуки в настоящее время являются:

1. Недостаточный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения;

2. Низкая обеспеченность населения городского поселения – город Семилуки спортивными сооружениями;

3. Потребность в высококвалифицированных тренерских и инструкторских кадрах и создание условий для их подготовки и повышения квалификации;

4. Низкий уровень оснащенности специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, передовыми высокоэффективными средствами и методами.

В целях привлечения населения городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по месту жительства, других спортивных сооружений.

Для развития в городском поселении инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объектов в шаговой доступности обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с определением предельной цены на строительство этих объектов.

Характеристика существующих физкультурно-спортивных сооружений по состоянию на 01.01.2023г.

| № п/п | Наименование учреждения | Един. измер. | Год построй-ки | Адрес | Вместимость |  | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по проекту | по факту |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | МКУ ДО Семилукская СШ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стадион им. И.В.Голикова | объект | - | г. Семилуки, ул. Ленина, д. 18/1 | 1 | 1 | - |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 площади пола | 1997 | г. Семилуки, ул. Транспортная, д. 16 | 1440 | 1440 | спец. |
| 2 | МКУ ДО Семилукская СШЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Спорткомплекс «Ермак» | м2 площади пола | 1960 | г. Семилуки, пер. Крупской, д. 3 | 372 | 372 | спец. |
| 2.2 | Спортивный зал | м2 площади пола | - | г. Семилуки, ул. Железнодорожников, д. 56 | 220 | 220 | спец. |
| 3 | МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | спортивные залы | м2 площади пола | 1958 | г. Семилуки, ул. Гагарина, д. 27 | 990 | 990 | присп. |
| 4 | МКОУ Семилукская СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | спортивный зал | м2 площади пола | 1965 | г. Семилуки, ул.25 лет Октября, д. 106 | 162 | 162 | присп. |
| 5 | МКУК РДК |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | спортивный зал | м2 площади пола | 1932 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 26 | 288 | 288 | присп. |
| 6 | ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | спортивный зал | м2 площади пола | 1950 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 24 | 288 | 288 | присп. |
| 6.2 | спортивные залы | м2 площади пола | 1950 | г. Семилуки, ул. Чапаева, д. 62 | 450 | 450 | присп. |
| 7 | МКУ Спортивно-оздоровительный центр «Аквамарин» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | бассейн | м2 зеркала воды | 2016 | г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 138 а/1 | 400 | 400 | спец. |
| 7.2 | спортивные залы | м2 площади пола |  |  | 1800 | 1800 | спец. |
| 8 | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | - | 2,08 | 2,08 | - |

В результате анализа п. 2.4. выявлено следующее:

1) необходима организация спортивной площадки у здания МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов.

## 2.5. Характеристика текущего состояния учреждений культуры

Услуги в сфере культуры оказывает Муниципальное казенное учреждение культуры « Городской Дворец культуры «Октябрь», учредителем которых является администрация  городского поселения – город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области.

Для создания еще более привлекательных для жителей поселения условий организации и проведения досуга, вовлечение в творчество еще большего числа жителей необходимо обратить внимание на решение существующих проблем в учреждениях культуры.

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказывается на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Среди главных причин изношенности материально-технической базы учреждений и дефицита высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли.

Характеристика существующих учреждений культуры по состоянию на 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Един. измер. | Год построй-ки | Адрес | Вместимость |  | Численность работников, чел. | Тип здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | по проекту | по факту |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МКУК «Районный Дворец культуры Семилукского муниципального района Воронежской области» | мест в зрительном зале | 1932 (реконстр. в 2016 г.) | г.Семилуки, ул.25 лет Октября, д.26 | 340 | 950 | 55 | спец. |
|  | МКУК «Межпоселенческая библиотека Семилукского муниципального района Воронежской области» | книжный фонд |  |  | 39634 | 43511 | 12 | присп. |
|  | Детская районная библиотека | книжный фонд |  |  | 14875 | 14875 | 5 | присп. |
|  | Музей боевой и трудовой славы | объект |  |  | 1 | 1 | - | присп. |
|  | Кинотеатр (кинозал) | объект |  |  | 1 | 1 | - | присп |
|  | МКУК «Городской Дворец культуры «Октябрь» Семилукского муниципального района Воронежской области» | мест в зрительном зале | 1967 | г.Семилуки, ул.Чайковского, д.3 | 270 | 250 | 27 | спец. |
|  | Кинотеатр (кинозал) | объект |  |  | 1 | 1 | - | присп. |
|  | Городской библиотечный филиал | книжный фонд | 1988 | г.Семилуки, ул.Чапаева, д.27 | 7825 | 7711 | 2 | присп. |
|  | Семилукская детская библиотека | книжный фонд | - | г. Семилуки, ул. Газовая, д.3 | 16159 | 16159 | - | присп. |
|  | Семилукская библиотека м-н Южный | книжный фонд | - | г. Семилуки, пер. Башкирцева, д.8 | 4623 | 4462 | 1 | присп. |

В результате анализа п.2.5.  выявлено следующее:

- В 2016 г. была проведена реконструкция здания МКУК «Районный Дворец культуры Семилукского муниципального района Воронежской области»;

- Зданию МКУК «Городской Дворец культуры «Октябрь» (г.Семилуки, ул.Чайковского, д.3) требуется капитальный ремонт.

- Здания библиотек требуют капитального ремонта.

## 2.6. Сложившийся уровень обеспеченности населения городского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры

| № п/п | Наименование объекта | Ед. измер. | Нормативная обеспечен-ность | Требуется по норме | Фактическая мощность | Ссылки на документы | Дефицит (-), излишек (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 50 на 1000 жит. | 1398 | 1088 | местные нормативы | -310 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 100 на 1000 жит. | 2795 | 1835 | местные нормативы | -960 |
|  | Профессиональные образовательные организации | мест | 25 на 1000 жителей | 699 | 2544 | местные нормативы | +1845 |
|  | Организации дополнительного образования для детей | мест | 10 на 1000 жит. | 280 | 680 | местные нормативы | +400 |
|  | Специализированные учебно-воспитательные учреждения | мест | по заданию на проектирование | - | 20 | региональные нормативы | +20 |
| II. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
|  | Больничные учреждения | коек | по заданию на проектирование | 264 | 264 | региональные нормативы | 0 |
|  | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | (Пос + Обр x 3) x 1000/512 где: Пос - посещения; Обр - обращения. Необходимые для расчетов данные (посещения, обращения на 1 жителя в год) запрашиваются в уполномоченном органе в сфере здравоохранения на момент проектирования. | 635 | 600 |  | -35 |
|  | Станции скорой медицинской помощи | вызов на чел/год | 0,3 на 1000 жит. | 7 | 7 |  | 0 |
| III. | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола | 80 на 1000 жит. | 2236 | 6010 | местные нормативы | +3774 |
|  | Стадион | объект | 1 на поселение | 1 | 1 | местные нормативы | 0 |
|  | Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 на 1000 жит. | 699 | 400 | местные нормативы | -299 |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 19,5 на 10000 жит. | 54,5 | 20,8 | региональные нормативы | -33,7 |
| IV. | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные библиотеки | объект | 1 на 10000 жит. (с детским отделением) | 3 | 4 | местные нормативы местные нормативы | +1 |
|  | Учреждения культурно-досугового типа | объект | 1 на 25000 жит. | 2 | 2 |  | 0 |
|  | Муниципальные музеи | объект | 1 на городское поселение | 1 | 1 | местные нормативы | 0 |
|  | Кинозалы | объект | 1 на городское поселение | 1 | 2 | местные нормативы | +1 |

Вместе с тем, необходимо строительство новых социальных объектов и реконструкция существующих зданий.

# 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Ед. измер. | Мощность | Пло-щадь, м² | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
| I | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство школы | г.Семилуки, ул.Курская, 32 (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | мест | 400 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство школы | г.Семилуки, ул.Ленина, 16 (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | мест | 600 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство комплекса школа-детский сад | г. Семилуки, мкр. Юго-Западный (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | мест | 500/200 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство школ (принятие решения о необходимости покрытия дефицита мест) | на территории г. Семилуки (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | мест | 861 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство детских садов (принятие решения о необходимости покрытия дефицита мест) | на территории г. Семилуки (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | мест | 1511 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство школы искусств | г. Семилуки, в квартале, ограниченном улицами Чайковского, Кожедуба и пер. Заводской (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | объект | 1 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт МКДОУ «ЦРР–Д/С № 5 «Дельфин» | г. Семилуки, ул.Чапаева, 60а (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | объект | 1 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт МКОУ Семилукская ООШ № 2 | г. Семилуки (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | объект | 1 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство патологоанатомического отделения БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» | г.Семилуки, ул. 25 лет Октября, д.136 | объект | 1 | 375,4 | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт здания поликлиники БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» |  | объект | 1 | 4264,2 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт здания хирургического корпуса БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» |  | объект | 1 | 3604,0 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство инфекционного корпуса БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» |  | объект | 1 | 373,0 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» |  | объект | 1 | 2998,2 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | на территории г. Семилуки (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | объект | 1 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | г. Семилуки (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | объект | 1 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Строительство ледового дворца | г.Семилуки, ул. Курская | объект | 1 | 6297,0 | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство спортивного комплекса единоборств | г. Семилуки, пер.Кирпичный, д.1С (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) | объект | 1 | - | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция здания МКУК «Городской Дворец культуры «Октябрь» | г.Семилуки, ул.Чайковского, д.3 | зрительские места | 250 | 1150,7 | администрация городского поселения – город Семилуки |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий программы

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской области, бюджета Семилукского муниципального района, бюджета городского поселения – город Семилуки. Общий объем финансирования Программы на период 2024-2028 годов, прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретный суммы. На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

# 5. Целевые индикаторы программы

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования - городское поселение - город Семилуки на 2024 - 2028 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мест в образовательных учреждениях | мест | - | 1500 | - | - | 861 |  |  |  |  |  | Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях до 3335 к расчетному сроку реализации Генерального плана, за расчетный срок - 4196 |
|  | Количество мест в дошкольных учреждениях образования | мест | - | 200 | - | - | 1511 |  |  |  |  |  | Увеличение мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях до 1288 к расчетному сроку реализации Генерального плана, за расчетный срок - 2799 |
|  | Капитальный ремонт объектов образования | объект | - | 2 | - | - | - |  |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями | га | - | 0,44 | - | - | - |  |  |  |  |  | Увеличение площадь плоскостных сооружений до 2,08 га |
|  | Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры | чел. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | Увеличение обеспеченности организациями дополнительного образования |
|  | Обеспеченность объектами здравоохранения | объект | - | 2 | - | - | - |  |  |  |  |  | Увеличение спектра оказываемых услуг |
|  | Реконструкция объектов здравоохранения | объект | - | 1 | - | - | - |  |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг |
|  | Капитальный ремонт объектов здравоохранения | объект | - | 4 | - | - | - |  |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг |
|  | Реконструкция объектов культуры | объект | - | 1 | - | - | - |  |  |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг |

Достижение цели и решение задачи программы оценивается 5 целевыми показателями (индикаторами) программы.

1. Количество мест в образовательных учреждениях, созданных за счет строительства и внутреннего резерва помещений.

Увеличение мест в общеобразовательных учреждениях до 3335 к расчетному сроку реализации Генерального плана, за расчетный срок - 4196 за счет строительства школ 1500 к расчетному сроку и 861 мест за расчетный срок позволит достигнуть рекомендуемый уровень территориальную доступность объектов образования и повысить уровень обеспеченности.

2. Обеспеченность спортивными сооружениями.

Строительство Ледового дворца будет способствовать повышению интереса к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у населения городского поселения – город Семилуки, а также увеличит показатель обеспеченности спортивными сооружениями. Строительство спортивного комплекса единоборств г. Семилуки, пер.Кирпичный, д.1С (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) увеличит площадь плоскостных сооружений до 2,08 га.

3. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры.

Реконструкция здания МКУК «Городской Дворец культуры «Октябрь»» позволит увеличить обеспеченность организациями дополнительного образования.

4. Обеспеченность объектами здравоохранения.

Капитальный ремонт зданий поликлиники и хирургического корпуса БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А.В. Гончарова» позволит создать более комфортные условия для пациентов и повысить качество оказываемых услуг.

Строительство нового инфекционного корпуса и строительство фельдшерско-акушерского пункта на территории г. Семилуки (согласно раздела 2.4.4. Положения о территориальном планировании Генерального плана) позволит увеличить спектр оказываемых услуг.

5. Реконструкция объектов культуры.

Реконструкция МКУК «Городской Дворец культуры «Октябрь»» позволит улучшить качество оказываемых услуг в области культуры.

# 6. Оценка эффективности мероприятий программы

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции по видам объектов социальной инфраструктуры планируется проводить по четырем направлениям, включающим оценку социально-экономической эффективности, соответствие местным нормативам городского поселения, целям и задачам программы.

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) на социально-экономическую эффективность будет являться проектирование, строительство, реконструкция объектов областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры только программными, последовательным методами в соответствии с потребностями в таких объектах

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) на соответствие нормативам градостроительного проектирования поселения будет являться 100% нормативная обеспеченность и территориальная доступность объектами социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по целям Программы будет являться полноценное – 100% функционирование объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры поселения в соответствии с потребностями в таких объектах.

Оценкой эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) задачам Программы будут являться нижеследующие показатели:

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры поселения.

- полноценная доступность и обеспеченность населения городского поселения услугами в областях, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры, в соответствии с местными нормативами и районными нормативами.

Успешная реализация программы позволит к 2027 году обеспечить следующие результаты:

- безопасность, качество и эффективность социального обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей городского поселения;

- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения;

- обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

# 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

Администрация городского поселения - город Семилуки осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в социальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии социальной  инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию  социальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития социальной   инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления социальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности  услуг.

В качестве предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры городского поселения - город Семилуки в целях достижения целевых показателей Программы сформированы три нижеследующих положения.

1. При возникновении необходимости внесения изменений в генеральный план городского поселения - город Семилуки, в части предложений по строительству или реконструкции объектов социальной инфраструктуры, соответствующие изменения должны быть внесены в Программу.

2. При возникновении необходимости внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования, в части обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры, соответствующие изменения должны быть внесены в Программу.

3. Строительство объектов социальной инфраструктуры должно производится только путем предварительной разработки проекта планировки территории в границах планировочной единицы, в которой предполагается вестись строительство.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории поселения в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию. Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.